Załącznik nr 3 do postępowania ofertowego: Wzór umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR …………...

zawarta w dniu .........….....…...... w .........…..….., pomiędzy:

DUET sp. z o. o., ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica, wpisana do KRS nr 390686, NIP 8721945367, reprezentowaną przez …………………………..
zwaną dalej INWESTOREM lub ZAMAWIAJĄCYM

a:

........................………….....…., wpisanym do CeiDG/wpisanym do KRS nr ……., NIP ………….
reprezentowanym/ą przez………………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowego zakładu produkcji wielowarstwowej folii opakowaniowej, obejmującej: budowę budynku hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi oraz instalacjami: c.o, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z przepompownią, gazową, elektryczną, odgromową, kanalizacji deszczowej z instalacją drenażową, budową zbiornika przeciwpożarowego oraz hydrantu, budową budynku stacji trafo na działkach o nr ewidencyjnym gr. 815/2, 815/5 położonych w Dębicy, obr. 002 Gminy Miasta Dębica (jednostka ewidencyjna. 180301_1).
- WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uzyskał od INWESTORA wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości Inwestycji, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Inwestycji bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez INWESTORA jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
- Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę.

§ 2
TERMIN WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót WYKONAWCY.
2. Termin zakończenia inwestycji będących przedmiotem umowy ustala się na ustala się nadzień 31.03.2020 r., przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć:
Etap I (Wykonanie stanu surowego zamkniętego): do 30.10.2019 roku
Etap II (Instalacje): do 30.11.2019 roku
Etap III (Roboty wykończeniowe): do 31.03.2020 roku.
Za datę zakończenia realizacji całości niniejszej umowy strony uznają datę uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

§ 3
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYKONAWCA wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji składającej się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Dębickiego nr 257/2019 z dnia 15.04.2019 r. oraz zgodnie z zakresem rzeczowym zapytania ofertowego nr NR 02/2019/3.2.1/POIR.
2. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp., i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
3. Do obowiązków WYKONAWCY należy szczegółowe sprawdzenie dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem realizacji robót. W przypadku zauważenia wad dokumentacji technicznej WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia tego Projektantowi i ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie do 7 dni od daty zauważenia wad dokumentacji technicznej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ten fakt na dalszym etapie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przejęcia terenu robót od INWESTORA;
2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót;
3. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
   w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; z tym, że WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów tylko i wyłącznie przez siebie wytworzonych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
6. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
   z następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
- Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
1. Powołane przepisy prawne WYKONAWCA zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż
   i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami;
3. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacją techniczną, technologią określoną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia
   i bezpieczeństwa oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne
   z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
4. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
6. Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
7. Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
8. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
   i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
9. Uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez WYKONAWCĘ, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji;
10. Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
11. Usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót
    w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
12. Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
13. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia oraz potwierdzenia opłacenia należnych z tego tytułu składek na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.
14. Informowania INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO)
    o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
15. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
16. Zagospodarowania terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych niniejszą umową;
17. Wykonania tymczasowych obiektów zaplecza budowy niezbędnych do realizacji robót oraz ich usunięcia przed terminem końcowym odbioru Inwestycji.
18. Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza technicznego i socjalnego dla swoich pracowników jak też wyposażenia na własny koszt pracowników realizujących przedmiot niniejszej umowy w odzież ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, rusztowania, narzędzia oraz niezbędną aparaturę pomiarową i kontrolną.
19. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych na placu budowy i jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również zobowiązany jest do zabezpieczenia i strzeżenia terenu budowy, w tym materiałów, urządzeń
    i robót odebranych przez INWESTORA.
20. Zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów i instalacji, w zakresie wykonywanej umowy;
21. Sporządzenia wszystkich wniosków oraz podań do właściwych organów i instytucji oraz uzyskiwanie wszelkich odbiorów, zaświadczeń, itp. właściwych organów dotyczących prowadzonych robót,
22. Pokrywania wszelkich opłat i kosztów niezbędnych do prowadzenia realizacji Inwestycji,
    w szczególności za wywóz śmieci, gruzu, odpadów, zajęcie chodników, jezdni, itp.,
23. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym w zakresie wykonywanej umowy;
24. Ubezpieczenia terenu budowy w zakresie uzgodnionym przez obie strony niniejszej umowy.
25. Uczestniczenia w zwoływanych przez INWESTORA naradach roboczych;
26. Przekazania INWESTOROWI, przy odbiorze robót atestów, certyfikatów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
27. Wykonania i przekazanie INWESTOROWI w czasie odbioru końcowego robót kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i branżowej w dwóch egzemplarzach.
28. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uzyskał od INWESTORA wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości Inwestycji, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Inwestycji bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez INWESTORA jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
29. WYKONAWCA winien zawiadomić w imieniu INWESTORA właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów oraz uzyskać w imieniu INWESTORA:
       - certyfikaty,
       - świadectwa jakości
       - uzgodnienia branżowe,
       - opinie,
        - inwentaryzację geodezyjną.

§ 5
OBOWIĄZKI INWESTORA

INWESTOR zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przekazania WYKONAWCY dokumentacji technicznej ( oraz innych informacji niezbędnych
   do realizacji umowy, będących w posiadaniu INWESTORA;
2. Przekazania WYKONAWCY terenu wykonywania robót budowlanych, w terminie 7 dni
   od daty zawarcia umowy
3. Wskazania dostępu do czasowego przyłącza energetycznego;
4. Wprowadzenia WYKONAWCY na teren wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół;
5. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych;
6. Odbioru należycie wykonanych robót budowlanych;

§ 6
WPROWADZENIE WYKONAWCY

INWESTOR wprowadzi WYKONAWCĘ na teren wykonywania robót budowlanych
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, co potwierdzi protokół.

§ 7
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. INWESTOR zobowiązuje się do ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej.
3. Powołuje się kierownika budowy w osobie: ……………………..............................................
4. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia
   7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
5. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia INWESTOROWI oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.
6. WYKONAWCA ma obowiązek uczestniczenia obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

§ 8
PODWYKONAWCY

1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY
   na warunkach określonych niniejszą umową.
2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamówienia
   na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, szczegółowo określający zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien być wyznaczony na 21 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności
   w następujących przypadkach:
  1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo.
  2. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ za realizację przedmiotu umowy przez PODWYKONAWCĘ;
  3. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
  4. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM
     a WYKONAWCĄ na podstawie Umowy.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ na koszt WYKONAWCY.
9. Powierzenie realizacji zadań innemu PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.
10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z zachowaniem terminów określonych tą umową.
11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
    za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

§ 9
ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
  1. odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu,
  2. odbiory częściowe robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowym finansowym robót,
  3. odbiór końcowy Inwestycji
  4. odbiór gwarancyjny (na 30 dni przed upływem końcowym okresu gwarancji).
1. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej zostaną sporządzone protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Ze strony INWESTORA przy odbiorze robót zanikających lub podlegających zakryciu w komisji odbiorowej uczestniczyć będzie INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO, natomiast w przypadku pozostałych odbiorów również dodatkowo upoważniony przedstawiciel INWESTORA. WYKONAWCA dostarcza INWESTOROWI protokoły odbiorów wraz z protokołami prób i sprawdzeń oraz dokumentami niezbędnymi do oceny jakości zastosowanych materiałów.
2. WYKONAWCA zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbiorów o których mowa w pkt.1. na 3 dni przed dokonaniem odbioru.
3. Zgłoszenie przez WYKONAWCĘ gotowości dokonania odbioru końcowego Inwestycji, nastąpi po:
1) wykonaniu Inwestycji zgodnie z niniejszą umową a w szczególności uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) uporządkowaniu terenu budowy i jego zagospodarowaniu w zakresie określonym niniejszą umową oraz
3) uzyskaniu przez niego wszystkich przewidzianych prawem: atestów, zezwoleń, co do	urządzeń zamontowanych lub wykonanych w Inwestycji a w szczególności WYKONAWCA:
    - przedstawi INWESTOROWI do odbioru dziennik budowy jak też nie przekazane INWESTOROWI uprzednio: aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia, świadectwa techniczne, próbki materiałów i wyniki ewentualnych badań, w szczególności betonu, a także dokumentację powykonawczą, z naniesionymi odrębnym kolorem zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz:
    - przekaże INWESTOROWI kompletną dokumentację zamontowanych maszyn i urządzeń przy realizacji Inwestycji wraz z kopiami dokumentów gwarancyjnych jak też dotyczących rękojmi wobec dostawców materiałów i urządzeń oraz dołączy oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i normami obowiązującymi na terenie Polski oraz z zasadami sztuki budowlanej.
1. INWESTOR po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego w ciągu 7 dni powoła przedstawicieli INWESTORA i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
2. Czynności odbiorowe zostaną zakończone w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.
3. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to INWESTOROWI przysługują następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas INWESTOR może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas:
    - jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem INWESTOR może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY,
    - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, INWESTOR może odmówić odbioru, żądając wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.
1. Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi na własny koszt, INWESTOR wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni termin. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
2. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, INWESTOR może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt WYKONAWCY, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.
3. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.
4. Odmowa złożenia podpisu pod protokołem wymaga pisemnego uzasadnienia załączanego do protokołu, a odmowa jego podpisania przez przedstawiciela WYKONAWCY lub brak jego pisemnego uzasadnienia odmowy nie uchybia ważności protokołu. W przypadku nie uczestniczenia przedstawiciela WYKONAWCY w pracach komisji, odbiór dokonany zostanie wyłącznie przez INWESTORA, a ustalenia są wiążące dla WYKONAWCY.
5. Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu odbędzie się poprzez wpis do dziennika budowy i przeprowadzony zostanie w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości. Odbiory częściowe następować będą w oparciu o odpowiedni wpis do dziennika budowy
   w sprawie gotowości do odbioru robót tj. po zgłoszeniu gotowości odbioru wykonanego całkowicie danego etapu rozliczeniowego.
6. Warunkiem odbioru końcowego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy kierownika budowy potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO oraz otrzymanie przez INWESTORA od WYKONAWCY pisemnego zawiadomienia o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 18 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7. Za datę wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę prawomocnej decyzji – pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
8. Postanowienia określone w ust. 1-16 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

§ 10
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY za zrealizowanie robót wynikających z niniejszej umowy wynosi:
………………………………………………………………………….
1. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane
   z realizacją robót objętych projektem budowlanym i projektami wykonawczymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dostawy urządzeń i sprzętu ujętego w tych dokumentach, w tym ryzyko WYKONAWCY z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje również: koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania: ogrodzeń terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń,
   w tym liczników i subliczników oraz instalacji dla potrzeb budowy oraz utrzymania dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia wszelkich mediów i korzystania z usług dla realizacji niniejszej umowy, m.in. energii elektrycznej, wywozu odpadów, połączeń telekomunikacyjnych jak również związane z zajęciem utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac geodezyjnych.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie
   na podstawie faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót, zgodnie z zakresem rzeczowym zapytania ofertowego nr NR 02/2019/3.2.1/POIR, z zastrzeżeniem ust.6 .
5. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót) na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych.
6. Za nieterminowe płatności faktur, WYKONAWCA a ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony przyjmują, że termin płatności faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ wynosi
   21 dni od daty doręczenia INWESTOROWI prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do każdej faktury wystawionej po wykonaniu danego etapu rozliczeniowego zostanie dołączony „Protokół częściowego odbioru” podpisany przez INSPEKTORA NADZORU wyznaczonego przez INWESTORA, który jest warunkiem wystawienia faktury za odebrane roboty częściowe w danym okresie rozliczeniowym.
2. Opóźnienia w terminie realizacji płatności do 30 dni nie upoważnia WYKONAWCY
   do wstrzymania realizacji dalszych etapów umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym robót oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone WYKONAWCY. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie przekazane na jego rachunek podany na fakturze.
6. WYKONAWCA jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP …………………………..

§ 12
GWARANCJA WYKONAWCY i UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI.

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …….miesięcy dla robót budowlanych od dnia odbioru końcowego. Na sprzęt
   i urządzenia dostarczone przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA udziela gwarancji zgodnej
   z gwarancją jaką udzielają ich producenci, lecz nie krótszą niż …….. miesiące od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
   w terminie do 7 dni, a w przypadku gdy usunięcie wad i usterek wymaga serwisu u producenta wyrobów w terminie do 14 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, przepisy §18 ust.2 pkt. 1 lit d stosuje się odpowiednio. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi na wykonany przedmiot umowy poszerzając okres obowiązywania określony w art. 568 Kodeksu Cywilnego odpowiednio do postanowień ust. 1.
4. WYKONAWCA odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt WYKONAWCY.
6. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym wobec odmowy ich wykonania przez WYKONAWCĘ i/lub stwierdzenia przez INWESTORA braku możliwości ich terminowego i/lub należytego wykonania przez WYKONAWCĘ, INWESTOR, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, zachowuje prawo domagania się od WYKONAWCY naprawienia szkód, jak również prawo do powierzenia wykonania działań osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, do których zgodnie z postanowieniami powyższymi zobowiązany jest WYKONAWCA, a zaspokojenie wynikających z tego tytułu roszczeń INWESTORA może nastąpić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym w drodze potrącenia.
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają i nie wyłączają odpowiedzialności WYKONAWCY na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej.
8. W ramach uprawnień przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU wynikających z gwarancji WYKONAWCA zapewni na własny koszt serwis gwarancyjny.
9. W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiałach budowlanych i urządzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy ten fakt w terminie do 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wad, wzywając Wykonawcę do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do zachowanie terminu 3 miesięcznego wystarczy wysłane przed upływem tego terminu zgłoszenia listem poleconym. Osobne zgłoszenie i wezwanie do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie udziału Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym, z którego sporządzony został protokół, określający stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, iż protokół ten zostanie przez Wykonawcę podpisany.
10. W razie wezwania Wykonawcy do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad, bez wcześniejszego przeprowadzania przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca może, przed przystąpieniem do usuwania wad, żądać oględzin stwierdzonych wad w obecności Zamawiającego. Celem skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie terminu oględzin niezwłocznie po otrzymania wezwania.

§ 13
KARY UMOWNE

WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić INWESTOROWI kary umowne
w następujących przypadkach:
  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1,
  2. za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych wynikające z przekroczenia terminu określonego w § 2 pkt.1” – w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1,
  3. za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad odkrytych po wykonaniu robót budowlanych a przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
  4. za brak udziału Wykonawcy w naradach wypaczonych przez Inwestora

2. INWESTOR będzie zobowiązany zapłacić WYKONAWCY kary umowne w następujących	przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie INWESTORA - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1,
2) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu wykonywania robót budowlanych, opóźnienie w przystąpieniu do zgłoszonych odbiorów z przyczyn leżących po stronie INWESTORA – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1,

3. Łączna wysokość kar umownych dla drugiej Strony nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1.
4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom	przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

WYKONAWCA zobowiązuje się, że podczas trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości 4.000.000,00zł (cztery miliony złotych). Dowód ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy.

§ 15
ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

1. INWESTOR ma prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy. WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
   z tytułu wykonanej części umowy.
2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:
a) w terminie 14 dni strony sporządzą sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu	na dzień zawieszenia,
b) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 10.

§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli WYKONAWCA mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz
   w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy jeżeli w stosunku do WYKONAWCY otwarto likwidację lub zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości.

§ 17
SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.
2. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie
   3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
3. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 18
ZMIANY W UMOWIE

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności.
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy
   w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:
1. prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub
2. przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od ZAMAWIAJĄCEGO,
- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).
1. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.
2. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie w jakim korzyść może polegać na:
1. zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,
2. zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,
3. zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla ZAMAWIAJĄCEGO,
4. zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
5. zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,
6. zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,
7. zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,
8. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.
W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak:
1) wojny, działania wojenne, inwazje,
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników WYKONAWCY lub jego podwykonawców lub ZAMAWIAJĄCEGO,
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez WYKONAWCĘ takich substancji,
5) działania sił przyrody, w szczególności deszcze nawalne, huragany lub powodzie inne długotrwale zjawiska atmosferyczne, wpływające na niemożliwość prowadzenia prac budowlanych,
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
1. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez WYKONAWCĘ na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby WYKONAWCA po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.
2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych,
   w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
3. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez WYKONAWCĘ będących następstwem błędów w wymaganiach ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.
4. W przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowanej zmianami w pozwoleniu na budowę dopuszcza się zmianę terminu zakończenia umowy
5. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał,
   a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane
   w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego WYKONAWCY; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu,
   to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne WYKONAWCY, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.
7. W przypadku zmian zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1. sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,
2. terminu realizacji niniejszej Umowy,
3. harmonogramu rzeczowo-finansowego.
15.	W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz WYKONAWCY, np. w przypadku zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy
o dofinansowanie projektu.
16. W przypadku zmiany (wydłużenia) terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą , możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia za zgodą stron .

§ 19
OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY

Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają poniższych przedstawicieli:
a)	ze strony INWESTORA – ………………………..
b)	ze strony WYKONAWCY - ………………………………………..
Odwołanie osób wymienionych w ust. 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

     .
§ 20
DORĘCZENIA

Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
a) INWESTORA - ………………………..
b) WYKONAWCY - …………………………………..
1. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.
2. Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do wykonania umowy.

§ 21
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) Zamawiający informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych jest:  DUET sp. z o. o. (Inwestor),
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia,
3. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, kodeksu spółek handlowych , kodeksu cywilnego.
4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, licząc od dnia wystawienia ostatniej faktury / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
5. prawa kontrahenta:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
6. ma Pani/Pan wglądu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia po zakończeniu umowy oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8. przez podpisanie niniejszej umowy Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 22
INTERPRETACJA UMOWY

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy INWESTOR i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby INWESTORA.

§ 23
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.
3. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony podejmą niezbędne kroki
   w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.
4. Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla WYKONAWCY i 1 dla INWESTORA.

INWESTOR: WYKONAWCA: